## 工作表1
| git的提交不要随意，也不要等一个功能完全做完了提交 | git提交可以反映出每天的工作
develop分支，完成一个提交一次
1 | 对方已想认识我标记 | )1 | 访问对方主页，已经想认识，按钮修改为「√ Ta 想认识我，点击同意」 | 哈哈哈 用户
|  | )2 | 点击后直接成为好友
|  | )3 | 好友申请依然会在「想认识我」列表中保存
2 | 小程序的横幅挪到底部，分享按钮放在横幅上 | )1 | 找到横幅
|  | )2 | section == 1
)3
| 哪里获取已经收到好友申请？ | 消息，想认识我 里面 | relationTypeFollowing | follow
| 任务 | 天数
1 | 对方想认识我按钮更改 | 1 | 周一
2 | 发现tab挪到底部 | 0.5 | 周二上午 | https://tower.im/members/28ce7f3859e5473587e37279a6e97b59/
3 | 问题回答详情具体改版 | 1 | 周三上午
4 | 左滑右滑气泡解释 | 1 | 周三下午
5 | 发现tab绑定微信展示 | 0.5 | 周四上午

## 星期二
进度网址 | http://redmine.pyyx.com/projects/ios/issues?c%5B%5D=tracker&c%5B%5D=status&c%5B%5D=priority&c%5B%5D=subject&c%5B%5D=assigned_to&c%5B%5D=updated_on&f%5B%5D=status_id&f%5B%5D=tracker_id&f%5B%5D=assigned_to_id&f%5B%5D=&group_by=&op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&op%5Bstatus_id%5D=o&op%5Btracker_id%5D=%3D&set_filter=1&utf8=%E2%9C%93&v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=82&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=2
1 |  | 更改 消息tab顶部 横幅 给 发现tab-小程序 底部用
2 | 重新整理代码
3
4
提交部分代码

## 星期三
进度网址 | http://redmine.pyyx.com/projects/ios/issues?c%5B%5D=tracker&c%5B%5D=status&c%5B%5D=priority&c%5B%5D=subject&c%5B%5D=assigned_to&c%5B%5D=updated_on&f%5B%5D=status_id&f%5B%5D=tracker_id&f%5B%5D=assigned_to_id&f%5B%5D=&group_by=&op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&op%5Bstatus_id%5D=o&op%5Btracker_id%5D=%3D&set_filter=1&utf8=%E2%9C%93&v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=82&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=2
1 | 立即分享工具条更改样式
2 | 绑定微信回来后，跳转的界面搞清楚
3
4
| 指示器气泡有现成的,先看代码，在决定是否写现成 | AMPopTip

## 星期四
进度网址 | http://redmine.pyyx.com/projects/ios/issues?c%5B%5D=tracker&c%5B%5D=status&c%5B%5D=priority&c%5B%5D=subject&c%5B%5D=assigned_to&c%5B%5D=updated_on&f%5B%5D=status_id&f%5B%5D=tracker_id&f%5B%5D=assigned_to_id&f%5B%5D=&group_by=&op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&op%5Bstatus_id%5D=o&op%5Btracker_id%5D=%3D&set_filter=1&utf8=%E2%9C%93&v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=82&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=2
1 | 立即分享工具条更改样式
2 | 绑定微信回来后，跳转的界面搞清楚
3
4
| 指示器气泡有现成的,先看代码，在决定是否写现成 | AMPopTip
| 微信取工具条有bug | 更改为本地存储模式

## 工作表3
进度网址 | http://redmine.pyyx.com/projects/ios/issues?c%5B%5D=tracker&c%5B%5D=status&c%5B%5D=priority&c%5B%5D=subject&c%5B%5D=assigned_to&c%5B%5D=updated_on&f%5B%5D=status_id&f%5B%5D=tracker_id&f%5B%5D=assigned_to_id&f%5B%5D=&group_by=&op%5Bassigned_to_id%5D=%3D&op%5Bstatus_id%5D=o&op%5Btracker_id%5D=%3D&set_filter=1&utf8=%E2%9C%93&v%5Bassigned_to_id%5D%5B%5D=82&v%5Btracker_id%5D%5B%5D=2
1 | 立即分享工具条更改样式
2
3
4
| 微信取工具条有bug | 更改为本地存储模式
| resonance文件夹 | answerDetailVC | tableView顶部有个东西swer
anonymousanswer cell 点击 是怎么进去的

## 星期一
1 | 看下筛选后的条件是如何传递的 | 回调一个参数 | 改为本地储存
2 | 微信取工具条有bug | 更改为本地存储模式
| YRWechatDidBindNotification | 绑定后发送这个通知
解绑后也是这个通知
| YRAnswerDetailViewController | 785行
图上跑一遍
测试环境注册，手机号随便，验证码随便输4位
卡片只有一个并且是滑动消除，第三个才不显示，（手动关闭可以显示）
|  | 29 | 正常
|  | 30 | 可以建立房间
|  | 31 显示和翻页 | 没有更多数据显示
32 显示和翻页
|  | 33 | 发布回答服务器繁忙
编辑回答”啦啦啦啦“,有敏感词
|  | 34 | 正常
35
|  | 36 | 已经回答问题，没有显示“无更多数据”
|  | 37 | 服务器繁忙
38
39
|  | 40 | 新建标签后，插入顶部，视图也显示到顶部
长按单条印象，要可以左右滑
41
|  | 42 | 绑定qq已绑定成功（实际未绑定）
图像设置后，实名控制器没有异步刷新头像
43
44
45
|  | 46 | 右上角按钮还在
匿名聊天 横幅显示内容 第一行不会换行，小字比较大
47
48
49
50
51
| soulQuestionView | 代理结构理一遍，如何实现代理的？
poptipView显示字体
右上角分享 显示按钮
| 绑定微信回来有问题 | 修改逻辑
怎么撤销引导
新建文件 target 勾起来
向导控制器的触发，放在opinionView的代理里面
| //如果大于2再出现 | 有回答才会出现，滑动的时候，出现第三个前提是data数组大于一 | 问题滑完会去请求
谁看过我 红点逻辑
bezier曲线
头像异步刷新
| http://www.cnblogs.com/lihaibo-Leao/default.html?page=1 | block 强弱引用
二维码镜头问题
怎么运行证书？Appstore版本
| 三部曲 | 1 把玩产品 | 写到了匿名主页
2 熟悉220需求
|  | 3 熟悉代码框架 自己去实现怎么实现 | 不清楚的及时问
能达到给一个需求能独立完成
| 测试环境 好友对我多少❤️ 分享失败 | URL有空格 | string尾部去除空格操作
| 遍历模型属性，去除空格 | 一个第三方类
看代码