## 工作表1
本周工作及进度 |  | 报告日期：2017-6-19
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度(%) | 计划 | 实际 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
朋友印象iOS 2.1.6 | 匿名主页添加「Ta想认识我」按钮 |  | 等待后台增加字段 | 90 | bar: 周一
| 「发现」-「小程序」内部横幅移动到底部 |  |  | 50 | bar: 周一
| 发现tab顶部显示绑定微信 |  |  | 100 | bar: 周二
| 朋友圈顶部显示绑定微信 |  |  | 100 | bar: 周三
气泡增加 | bar: 周四
实际工作量(总计)
下周工作计划 |  | 报告日期：
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度 | 计划 | 实际 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
实际工作量(总计)
问题及建议
项目 | 描述/建议 | 报告日期： 分类: 提出时间; 报告日期： 状态: 状态; 报告日期： 进度: 严重性