## 工作表1
本周工作及进度 |  | 报告日期：2017-7-7
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度(%) | 计划 | 实际 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
朋友印象iOS 2.1.6 | 修复向导箭头位置屏幕适配 |  |  | 100 | bar: 周一
更改写答案向导次数为三次 | bar: 周一
调整箭头与label标题间距 | bar: 周一
| 熟悉卡片界面操作 |  | 进行中 | 30 | bar: 周一
阅读源代码(红点和气泡) | bar: 周二
贝塞尔曲线总结 | bar: 周三
对象发送消息，方法未实现程序崩溃的防御 | bar: 周三
了解2.2新版本的改动状况和新特点，和老版本进行对比 | bar: 周四
查看陌陌APP的产品设计 | bar: 周四
实际工作量(总计)
下周工作计划 |  | 报告日期：
项目 | 任务描述 | 分类 | 状态 | 进度 | 计划 | 实际 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日
实际工作量(总计)
问题及建议
项目 | 描述/建议 | 报告日期： 分类: 提出时间; 报告日期： 状态: 状态; 报告日期： 进度: 严重性